## Sheet1
Fecha	Tiempo(h)	Categoria	Sub-Categoria	Descripción	Recursos extra
	455
28/09/21	2	Investigación	Fourier	Video de programación de la transformada de fourier en pyton
02/10/21	1	Investigación	Visibility Graph	Leer articulo
02/10/21	2	Programación	Ondas	Creación de las primeras ondas
03/10/21	1	Programación	Ondas	Clases SimpleWave y ComplexWave creadas, Inicio aleatorio de n ondas
04/10/21	4	Programación	Fourier	A partir de una ComplexWave sacar su transformada de fourier en un dominio de frecuencias
05/10/21	5	Programación	Grafo	Creación de grafo de visibilidad a partir de la trasformada de fourier en frecuencias
06/10/21	3	Programación	Grafo	Encapsular en VisibilityGraph y representaciones visuales
16/10/21	3	Programación	Grafo	Optimización de codigo y mejora de las representaciones visuales
17/10/21	2	Programación	Grafo	Realicion visual entre el grafo y la transformada de fourier mediante el grado de los nodos
17/10/21	2	Memoria	Definiciones	Inicio de la memoria ya algunas definiciones
19/10/21	2	Investigación	K-mean	Leer articulo
20/10/21	6	Programación	Input	Recoleción de data mediante un drive grafico a traves de Yahoo finances a fichero
20/10/21	1	Organización	Office	Ordenar tiempo de trabajo
21/10/21	5	Programación	Input	Nuevo aproach con API, complexwave ya recive los datos, posible ERROR Fourier
22/10/21	4	Investigación	K-mean	Articulo k-means Concepto de wavelet muy interesante
22/10/21	1	Organización	E-mail	Exponer los datos en un correo a Regino
23/10/21	8	Programación	K-mean	K-mean funcional, con distancia euclidea e inicializacion de centros simple
24/10/21	8	Programación	K-mean	Encapsulacion/Debuging/Pasar a fit diccionary para saber cual es cada onda
26/10/21	4	Investigación	Distacias	Posibles distancias sobre grafos nº paso / peso , en Dn dsitancias euclideas y similares
06/11/21	4	Investigación	Volatilidad	Se puede hacer sobre los datos diarios, necesito guardar los high low diarios
06/11/21	6	Programación	Stock Class	Clase creada y gestion y organización del codigo
21/11/21	4	Investigación	Wavelete	https://www.youtube.com/watch?v=F_QvT_8kOfc
18/12/21	6	Organización	Refactorizar	Reestructurar las clases, principlamente declarando las variables al principio
27/01/22	6	Organización	Trello	Creación tablero trello, reestructuracion exel, planificacion tests	Tablero Trello
11/02/22	4	Organización	Proyecto	Organizacion del codigo en un proyecto estructurado de forma adecuada
11/02/22	3	Investigación	Tests	Aprender a hacer tests en pyton y primer test sobre SimpleWave
12/02/22	4	Organización	Refactorizar	Refactorizar clase complex wave dividiendola en fourier random wave y db wave
12/02/22	3	Programación	Wavelete	Implementada una clase wavelete y arreglados los tests por problemas de imports
14/02/22	3	Programación	K-mean	Implementar visualización de los boxes del k-means
15/02/22	1	Organización	Refactorizar	K-mean ahora trabaja dentro con el objeto ComplexWave en vez de su array de valores
15/02/22	2,5	Programación	K-mean	Generalizacion del metodo fit y herencia a nuevas distancias
16/02/22	1	Investigación	Betweenness	Investigacion sobre los tipos de centralidades y como implementar betweenness
16/02/22	2	Programación	Betweenness	Inicio de implementación a mano betweenness, me he rendido y utilizo la libreria networkx, implementado el dibujar
17/02/22	4	Programación	K-mean	Spseudo K-means sobre grafo
19/02/22	3	Programación	K-mean	Programar una k-means loop para definir una distancia entra ondas
20/02/22	3	Programación	Grafo Close	Programar cercania de ondas mediante distancia generica y k-means loop
20/02/22	3	Programación	Volatilidad	Implementada primera version Volatilidad de Parkinson
21/02/22	8	Programación	Precisión	Creada clase para compara precision de ondas tras hacer wavelete (85-99)?????
22/02/22	3	Fix	Precisión	(85-99) era erroneo el dato real es 96% despues del fix
22/02/22	4	Programación	Fourier	Compara precision de fourier con wavelete
22/02/22	2	Fix	Fourier	El porcentaje de error no se comporta bien con errores muy grandes
23/02/22	4	Memoria	Estructura	Limpieza de memoria y estrucutracion basada en las pautas de entrega del TFG
24/02/22	2	Memoria	Definiciones	K-means y centralidad
25/02/22	2	Memoria	Definiciones	Distancias y Pseudodistancias
26/02/22	4	Organización	Tests	Instalar ejecutor de test unitarios integrado en spyder roto
26/02/22	7	Fix	Entorno Desarr	Actualizacion de spyder genera problemas de anaconda ya solucionado
28/02/22	4	Investigación	AI	Investigar metodos de aprendizaje con ondas como input
03/03/22	2	Investigación	Clusters	Regino
03/03/22	4	Investigación	Clusters	diversificacion de stoks
07/03/22	3	Investigación	Clusters	clusters en grafos
08/03/22	10	Programación	Clusters	Probar los metodos de clusters en la libreria networkx
09/03/22	6	Organización	Tests	Implementado entorno de tests dentro de spyder con plugin unittest
09/03/22	6	Programación	Tests	Implementacion tests Kmeans
10/03/22	8	Programación	Tests	Implementacion tests Waves and stocks
11/03/22	9	Programación	Tests	Implementacion tests Graphs and WavePrecision haciendo una coverage cercana al 100% para codgo utilizado
12/03/22	4	Programación	Grafo Close	Refactorizacion Grafo añadida herencia
12/03/22	3	Investigación	Clusters	Invetigar alternativas de clusterizacion
13/03/22	10	Memoria	K-mean	Explicado el proceso K-means y creado el pseudocodico del proceso
14/03/22	3	Fix	K-mean	Use magic functions to work with pseudodistances of waves
14/03/22	9	Programación	K-mean	Implementacion kmeans by course, posiblemente mejor que la distancia generica
15/03/22	4	Programación	K-mean	Implementacion kmeans by course con valor, posiblemente mejor que la distancia generica
15/03/22	4	Investigación	Volatilidad	Una vez sacado el grafo del kmeans y los clusters, elegir un elemento de cada cluster buscando el que tenga menos volatilidad Def: https://www.investopedia.com/terms/v/volatility.asp
15/03/22	2	Investigación	K-mean	Paper K-mean sobre grafos como posible clusterizacion https://repositorio.uniandes.edu.co/bitstream/handle/1992/18461/u721646.pdf?sequence=1
16/03/22	4	Programación	Volatilidad	Programadas varios tipos de volatilidad
16/03/22	2	Investigación	Volatilidad	Ahondar en la volatilidad maxima diaria (High,Low) y programarla en pyton
17/03/22	2	Investigación	Estructura	python object oriented vs procedural
17/03/22	5	Programación	Clusters	Añadida la clase que divide el closenesGraph en clusters y elige en cada cluster la acción con menos volatilidad
17/03/22	2	Fix	Grafo Close	Problema al tener como nodos de un grafo objetos, por ahora solucionado con un objeto auxiliar al que se accede cuando se necesita informacion del objeto, posibles mejoras(cambiar el objeto auxiliar de lista a dicionario / probar a que los nodos sean dicionarios (dataName:object))	https://stackoverflow.com/questions/48543460/how-to-use-user-defined-class-object-as-a-networkx-node
18/03/22	3	Organización	Refactorizar	Poner el objeto como atributo 'data' del nodo funciona y evita la busqueda del objeto	https://stackoverflow.com/questions/48543460/how-to-use-user-defined-class-object-as-a-networkx-node
18/03/22	1	Investigación	Volatilidad	Si queremos minimizar el riesgo lo mejor es utilizar la volatilidad maxima que se consegue con una combinacion de high and lows diarios
18/03/22	2	Programación	Volatilidad	Crar plot para ver el valor high y low de un stock
19/03/22	1	Organización	Tests	Añadida anotacion para evitar la ejecucion de determinados tests
19/03/22	1	Programación	Tests	Añadido test con plots utiles
19/03/22	2	Investigación	Refactorizar	Pasar funciones como parametros de otras funciones (finalidad es poder utilizar varias implementaciones de kmeans sin tener que duplicar todo el codigo que las usa)
20/03/22	2	Investigación	Optimización	Investigada la opcion run profiler de spyder y como utilizarla
20/03/22	2	Programación	Tests	Añadido test con todos los plots utiles
20/03/22	5	Programación	Refactorizar	Pasadas funciones como parametros y utilizado en test_plots para comprobar que funcione (ahora se pasa tanto el objeto como el metodo, es posible que se pueda refactorizar para que los metodos de kmeans sean mas genericos y no haga falta pasar la instancia de kmeans utilizada)
21/03/22	6	Programación	Tests	Añadido test de kmeans, ha habido problemas con la organizacion de subplots dentro de funciones distintas
21/03/22	2	Fix	Parameter func	Fix WavePrecisions class ...
22/03/22	8	Programación	Resultados	Creada clase CalculateGains que nos da el valor de la inversion dependiendo de nuestra entrada
22/03/22	2	Programación	Tests	Test de CalculateGains
22/03/22	3	Programación	Resultados	Comparados los resultados obtenidos en los clusters con datos actualizados para ver como se comportan las prediciones con datos fuera de la muesta
23/03/22	8	Programación	KmeansGraph	Implementada Kmeans sobre grafo ( por ahora solo hace un ciclo) para clusterizar el closenesGraph en vez de GirvanNewman
24/03/22	4	Programación	KmeansGraph	Implementada el recalculo de los centroides buscando el nodo con mayor centralidad del subgrafo
25/03/22	4	Fix	Refactorizar	Separacion de opciones en distintas funciones causo problemas
25/03/22	2	Programación	Plots	Pots del valor obtenido segun cada proceso
26/03/22	8	Programación	Visibility Graph	Añadidos los resultados de selecion por grafo de visibilidad
27/03/22	4	Programación	Refactorizar	Created ValueResult to dump all the code of the script and now the script only execute de ValueResult object
27/03/22	4	Investigación	Input	Buscar más nombres de stocks para hacer pruebas
28/03/22	6	Fix	KmeansGraph	La clusterizacion dejaba centroides de 1 cluster dentro de otro en casos determinados
28/03/22	2	Programación	Input	Ahora se pude especificar la franja temporal de la cual se quieren los datos
29/03/22	4	Programación	Resultados	Añadida la simlacion eligiendo ondas aleatorias, arreglo plots (invertido el plot de resultados)
29/03/22	2	Fix	Resultados	La comparacion con los datos actualizados daba valores que no se correspondian a los valores input en su franja temporal
09/04/22	6	Organización	Git	Seteado el repositorio pero problemas con los tokens que no me permiten hacer push desde spyder
10/04/22	6	Programación	Interface	Creada la infraestructura de la interfaz de la Aplicacion
11/04/22	2	Programación	Interface	Crear los elementos a mostrar en la interfaz
11/04/22	6	Investigación	Interface	https://www.youtube.com/watch?v=YXPyB4XeYLA
14/04/22	6	Investigación	Interface	Transicion de tkinter a PyQt para permitir el uso de ficheros html
14/04/22	4	Programación	Interface	Transicion de tkinter a PyQt para permitir el uso de ficheros html
15/04/22	4	Investigación	Anaconda	Unas librerias de PyQt corrompieron la instancia de anaconda así que se tuvo que reinstalar
15/04/22	6	Investigación	Interface	Conectar una interface que muestre plots a la app PyQt
17/04/22	5	Organización	MVC	Cambiada la arquitectura a Modelo Vista Controlador
18/04/22	2	Organización	Input	Cambiada la forma de referenciar ficheros con paths relativos añadiendo una carpeta de configuración con el path de la raiz
18/04/22	2	Programación	Interface	Transformados los objetos compelxWave para que los acepten los charts altair
19/04/22	4	Programación	Interface	Añadido un campo date a complexWaveDB para mostrar en App y conectadas las ondas de los resaultados a la grafica de la App
20/04/22	5	Programación	Interface	Conectados todos los inputs al backend
20/04/22	3	Programación	Interface	empezada la conexion de la funcionalidad rapida
21/04/22	4	Programación	Interface	Ahora la ejecucion rapida ejecuta 2 veces la transformada wavelete
22/04/22	3	Fix	Interface	-Los recursos se guardaban en otro sitio porque la refactorizacion de los paths relativos no llegó a todo el codigo / -La lista de tickers de la interfaz no diferenciaba entre tickers selecionados o no selecionados
22/04/22	2	Programación	Interface	Ahora el plot solo tiene la onda real, la informacion de donde se ha parado el programa se da con una linea vertical roja
23/04/22	4	Programación	Interface	Conectados los procesos estandar y lento de interfaz a funcionalidad
23/04/22	2	Organización	Refactorizar	Refactorizada la clase ValueResults encapsulando su funcionalidad
24/04/22	4	Programación	Interface	Cambiada la forma de guardar los stocks para que pase al principio de la ejecucion del programa
24/04/22	2	Investigación	Refactorizar	Cambiado el directorio de QtApp.py para eliminar los problemas de imports
25/04/22	2,5	Investigación	App	Regino
27/04/22	2	Memoria	Resumen	Objetivos
29/04/22	2	Memoria	Resumen	Objetivos
30/04/22	2	Memoria	Resumen	Herramientas
01/05/22	2	Memoria	Resumen	Definiciones
02/05/22	2	Memoria	Resumen	Definiciones
03/05/22	2	Memoria	Resumen	Definiciones
04/05/22	2	Memoria	Resumen	Definiciones

			288,5